附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 62 |  | 54 |  | 87% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 | 5.38 |  | 7 |  | 5.03 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.78 |  | 3 |  | 2.06 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 1.78 |  | 3 |  | 2.06 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 3.6 |  | 4 |  | 2.97 |  |
| 项目支出： | 642.66 |  | 726.06 |  | 619.68 |  |
| 1、环境监察、监测运行经费 | 330.18 |  | 381.06 |  | 311.54 |  |
| 2、环境监测、监控及监察能力建设 | 312.48 |  | 345 |  | 308.14 |  |
| 3、办费 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 141.54 |  | 149.89 |  | 137.56 |  |
| 其中：办公经费 | 10 |  |  |  | 1.4 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 10.46 |  | 12 |  | 13.03 |  |
| 会议费、培训费 | 3 |  | 2 |  | 0.9 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 580 |  | 933.2 （市级807.88、县级125.32） |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 0 |  | 0 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格实行经费支出事项事前审批制度，严格规范事后经费报销程序，严控经费开支标准。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：柴新   填报日期：2025.5.9   联系电话：13762786008   单位负责人签字：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 岳阳市生态环境局华容分局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1693.61 | 6187.23 | 6025.22 | 10 | 97.4% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：1795.58 |  |  |  | 其中：基本支出：1027.75 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  | 项目支出：4997.47 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：4229.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 认真贯彻落实党的二十大和生态文明思想，以“降碳、减污、扩绿、增长”为宗旨，以污染防治工作为中心，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，持续推进生态环境保护项目建设，改善大气生态环境、水生态环境等。统筹产业结构调整、生态保护、应对气候变化，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。 污染防治为中心，以污染防治攻坚战、“夏季攻势”、“洞庭清波”任务、环保督查、月考核和空气、水环境质量改善为重点，持续抓好突出生态环境问题整改。 持续抓好大气污染联防联控，加强重点行业、企业大气污染防治，深入推进重污染天气应对、秸秆焚烧、工地扬尘、餐饮油烟、机动车等污染治理。严格执法监管，防范化解环境风险隐患，严厉打击环境违法行为。 制定入河（湖）排污口“一口一策”清单，加强入河（湖）排污口监督管理，改善水生态环境质量。全面落实点位长制工作，促进县域水质持续稳定向好。开展五水同治，针对华容河、东湖、洞庭湖、长江、藕池河水质，标本兼治、综合施策、系统治理，全面巩固和提升水环境治理成效。 推进农村人居环境整治，涉水、土、气治理项目争项争资项目申报，确保区域内生态环境安全，减少污染事件发生。促进区域内生态环境健康发展。 坚持突出环境问题及信访问题整改，信访答复及时、立行立改及时，并加强与群众沟通交流，切实增强群众获得感和幸福感。 |  |  |  | 2024年各部门站在“守护好一江碧水”的政治高度，坚决贯彻落实好中央、省、市关于生态环境保护工作的部署安排，进一步强化了责任担当，以改善环境质量为重点，强力推进了污染防治攻坚战“夏季攻势”任务、“洞庭清波”、中央和省级环保督察交办信访件问题整改，相关任务取得圆满销号，我县环境质量得到有效改善。 空气质量方面：2024年省市对华容县空气质量的考核目标：PM2.5年均浓度控制在33μg/m3以内，空气质量优良天数比率为91%以上。截至12月31日，我县空气质量优良率为91.8%，同比改善2.5%，PM2.5平均浓度为33.99μg/m3，同比下降1.13%；水环境质量方面：1-12月份，国、省考断面水质达到Ⅲ类以上断面比例为87.5%（未达标断面为东湖断面，为地表水Ⅳ类水质，主要超标因子为总磷），超过省、市污染防治攻坚战“国、省考断面地表水水质达到或好于Ⅲ类断面比例达到84%以上”考核标准；中央和省级环保督察问题整改：中央和省级环保督察组交办我县问题已全部完成整改回复，中央交办信访件30件、省级交办信访件10件，均已全部办结;“夏季攻势”：今年“夏季攻势”任务原有37大项，经细分后共有54项任务，截至目前，已全部完成整改销号。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 1.编制相关可研报告、政策建议等。 | ≧30份 | ≧30份 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2.环境保护政策、法规、规划及标准宣传报道、组织宣传活动、宣传材料制作。 | ≧30次 | ≧30次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 3.开展重点污染源单位现场抽查。各项环保专项督查行动，打击违法行为。 | ≧100次 | ≧100次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 4.对县域内生态环境治理。 | 水环境、大气环境、土壤环境三大区域的修复治理。 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 5.全指标监测。 | 委托第三方服务 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 6.洞庭湖、华容河、藕池河流域华容段及东湖入河（湖）排污口排查、监测、溯源，制定“一口一策”清单。 | 华容河90个、华容东湖10个、藕池河90个、洞庭湖70个、合计260个排污口进行排查、监测、溯源工作，制定“一口一策”清单 | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 7.县域内小微水体改造。 | 推进县域内14个乡镇155个村场农村生活污水资源利用、人工湿地、土壤渗滤持续治理；黑臭水体底数溯源、控源截污、清淤疏浚、生态修复、水体净化等综合治理 | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 1.年度实施计划按时完成率。 | ≧95% | ≧95% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 2.验收通过率。 | ≧95% | ≧95% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 3.环境质量提高。 | 效果显著 | 有所提高 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年任务目标按时完成率 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出控制在预算内 | 工作经费和专项治理经费按要求控制在2024年预算内 | 控制在预算内 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 1.实现大力降碳、强力减污、全力扩绿、聚力增长。 | 地表水质优良率稳定在95%左右，华容河水质持续好转；县级以上饮用水源地水质保持100%达标。 | 已完成 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2.实现节能减排。 | PM2.5年均浓度持续降至30微克/立方米以下，PM10年平均浓度达到40μg/m3以下；城区环境空气质量优良率达到90%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2023年分别下降2%以上。 | 已完成 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3.改善水生态环境质量。 | 制定入河（湖）排污口“一口一策”清单，有效管控入河（湖）污染物排放，提升排污口监督管理能力和水平，加强入河（湖）排污口监督管理。 | 已完成 | 3 |  |  |
|  |  |  | 4.推进农村人居环境整治。 | 县域内小微水体改造。 | 已完成 | 3 |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 1.公众生态环境意识，提高公众认知的作用。 | 明显 | 有效提高 | 2 | 1 | 偏差原因：环保宣传覆盖面不够全面。 改进措施：扩大环保宣传覆盖面。 |
|  |  |  | 2.提高队伍执法能力。 | 有效提高 | 有效提高 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 3.环保公益活动参与度。 | 有效提高 | 有效提高 | 2 | 2 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 1.确保区域内生态环境安全，减少污染事件发生。 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 2.促进区域内生态环境健康发展。 | 显著 | 显著 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 3.通过督查推动环境质量改善。 | 有所改善 | 有所改善 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 4.重点污染源排放。 | 减少 | 减少 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长期及时准确的预报环境质量、监控污染源、减轻环境污染的影响。 | 中长期 | 中长期 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 营造全社会广泛参与生态环境保护事业的浓厚氛围。 | 中长期 | 中长期 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 通过建立规范预决算管理和绩效评价管理机制，实现资金可持续规范化管理。 | 中长期 | 中长期 | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 1.人民群众满意度、社会舆论满意度。 | ≧95% | ≧93% | 4 | 3 | 偏差原因：社会群众对环保的认识与要求都显著提高。 改进措施：加强环保治理与宣传，提高社会群众满意度。 |
|  |  |  | 2.上级部门对工作的认同度。 | ≧95% | ≧95% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 3.投诉率。 | 较往年下降20% | 较往年下降20% | 2 | 2 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：柴新   填报日期：2025.5.9   联系电话：13762786008   单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 环境监察、监测运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市生态环境局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市生态环境局华容分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 381.06 | 381.06 | 311.54 | 10 | 81.8% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 381.06 | 381.06 | 311.54 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.打好污染防治攻坚战、利剑行动夏季攻势、洞庭清波、环保督查、月考核、突出环境问题整改销号等。2.持续开展水环境质量、生态及农村环境质量、环境空气质量、声环境质量、污染源的监测及环境质量报告的编制。3.执法队伍规范化建设设备购置。严格执法监管，防范化解环境风险隐患，严厉打击环境违法行为。4.做好系统运维、环保宣教、日常办公等工作。5.污染防治为中心，以空气、水环境质量改善为重点，持续抓好突出生态环境问题整改。确保大气PM2.5年均浓度持续降至30微克/立方米以下，PM10年平均浓度达到40μg/m3以下；城区环境空气质量优良率达到90%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2023年分别下降2%以上；地表水质优良率稳定在95%左右，华容河水质持续好转；县级以上饮用水源地水质保持100%达标。6.加强与群众沟通交流，切实增强群众获得感和幸福感。 |  |  |  | 空气质量方面：2024年省市对华容县空气质量的考核目标：PM2.5年均浓度控制在33μg/m3以内，空气质量优良天数比率为91%以上。截至12月31日，我县空气质量优良率为91.8%，同比改善2.5%，PM2.5平均浓度为33.99μg/m3，同比下降1.13%；水环境质量方面：1-12月份，国、省考断面水质达到Ⅲ类以上断面比例为87.5%（未达标断面为东湖断面，为地表水Ⅳ类水质，主要超标因子为总磷），超过省、市污染防治攻坚战“国、省考断面地表水水质达到或好于Ⅲ类断面比例达到84%以上”考核标准；中央和省级环保督察问题整改：中央和省级环保督察组交办我县问题已全部完成整改回复，中央交办信访件30件、省级交办信访件10件，均已全部办结;“夏季攻势”：今年“夏季攻势”任务原有37大项，经细分后共有54项任务，截至目前，已全部完成整改销号。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 1.开展重点污染源单位现场抽查。 | ≧100次 | ≧100次 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 2.各项环保专项督查行动，打击违法行为。 | ≧100次 | ≧100次 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 3.环境保护政策、法规、规划及标准宣传报道、组织宣传活动、宣传材料制作。 | ≧30次 | ≧30次 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 4.编制相关可研报告、政策建议等。 | ≧30份 | ≧30份 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 5.对县域内生态环境治理。 | 水源地保护、排渍口整治、大气环境质量管控改善、开展五水同治，针对华容河、东湖、洞庭湖、长江、藕池河水质，标本兼治、综合施策、系统治理,全面巩固和提升水环境治理成效。 | 已完成 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 6.全指标监测。 | 水环境指标109项、空气指标7项、土壤环境指标8项。 | 已完成 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 1.年度实施计划按时完成率。 | ≧95% | ≧95% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 2.验收通过率。 | ≧95% | ≧95% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 3.环境质量提高。 | 效果显著 | 效果显著 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 | 2024年12月31日 | 已完成 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出控制在预算内 | 381.06万元 | 控制在预算内 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 1.实现大力降碳、强力减污、全力扩绿、聚力增长。 | 地表水质优良率稳定在95%左右，华容河水质持续好转；县级以上饮用水源地水质保持100%达标。 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2.实现节能减排。 | PM2.5年均浓度持续降至30微克/立方米以下，PM10年平均浓度达到40μg/m3以下；城区环境空气质量优良率达到90%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2023年分别下降2%以上。 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 公众生态环境意识、环保公益活动参与、队伍执法能力 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 1.确保区域内生态环境安全，减少污染事件发生。 | 有效 | 有效 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 2.促进区域内生态环境健康发展。 | 显著 | 显著 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 3.通过督查推动环境质量改善。 | 有所改善 | 有所改善 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 4.重点污染源排放。 | 减少 | 减少 | 2 | 2 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1.长期及时准确的预报环境质量、监控污染源、减轻环境污染的影响。 | 中长期 | 中长期 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 2.营造全社会广泛参与生态环境保护事业的浓厚氛围。 | 中长期 | 中长期 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 3.通过建立规范预、决算管理和绩效评价管理机制，实现资金可持续规范化管理。 | 中长期 | 中长期 | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 1.人民群众满意度、社会舆论满意度。 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2.信访投诉率。 | 较往年下降20% | 较往年下降20% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：柴新   填报日期：2025.5.9   联系电话：13762786008   单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 环境监测、监控及监察能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市生态环境局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市生态环境局华容分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 345 | 345 | 308.14 | 10 | 89.3% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 345 | 345 | 308.14 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.开展入河（湖）排污口排查整治监管工作，有效管控入河（湖）污染物排放，提升排污口监督管理能力和水平，加强入河（湖）排污口监督管理，改善水生态环境质量。2.完成县域内小微水体改造，推进农村人居环境整治。3.确保区域内生态环境安全，减少污染事件发生。促进区域内生态环境健康发展。4.群众对环境改善满意度、社会舆论满意度≧95%。信访投诉率较往年下降20%。 |  |  |  | 制定了入河（湖）排污口“一口一策”清单，有效管控入河（湖）污染物排放，提升排污口监督管理能力和水平，加强入河（湖）排污口监督管理，改善水生态环境质量。推进农村人居环境整治，推进县域内14个乡镇155个村场农村生活污水资源利用、人工湿地、土壤渗滤持续治理；黑臭水体底数溯源、控源截污、清淤疏浚、生态修复、水体净化等综合治理。确保区域内生态环境安全，减少污染事件发生。促进区域内生态环境健康发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 1.洞庭湖、华容河、藕池河流域华容段及东湖入河（湖）排污口排查、监测、溯源，制定“一口一策”清单。 | 华容河90个、华容东湖10个、藕池河90个、洞庭湖70个、合计260个排污口进行排查、监测、溯源工作，制定“一口一策”清单 | 已完成 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 2.县域内小微水体改造。 | 推进县域内14个乡镇155个村场农村生活污水资源利用、人工湿地、土壤渗滤持续治理；黑臭水体底数溯源、控源截污、清淤疏浚、生态修复、水体净化等综合治理 | 已完成 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 3.项目申报咨询。 | 涉水、土、气治理项目争项争资项目申报 | 已完成 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 1.年度实施计划按时完成率。 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2.验收通过率。 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 3.环境质量提高。 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 | 2024年12月31日 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出控制在预算内 | 345万元 | 控制在预算内 | 7.5 | 7.5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 1.改善水生态环境质量。 | 制定入河（湖）排污口“一口一策”清单，有效管控入河（湖）污染物排放，提升排污口监督管理能力和水平，加强入河（湖）排污口监督管理。 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2.推进农村人居环境整治。 | 推进县域内14个乡镇155个村场农村生活污水资源利用、人工湿地、土壤渗滤持续治理；黑臭水体底数溯源、控源截污、清淤疏浚、生态修复、水体净化等综合治理。 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 公众生态环境意识、环保公益活动参与、队伍执法能力 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 1.确保区域内生态环境安全，减少污染事件发生。 | 有效 | 有效 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 2.促进区域内生态环境健康发展。 | 显著 | 显著 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 3.通过督查推动环境质量改善。 | 有所改善 | 有所改善 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 4.重点污染源排放。 | 减少 | 减少 | 2 | 2 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 中长期 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 2.营造全社会广泛参与生态环境保护事业的浓厚氛围。 | 中长期 | 中长期 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 3.通过建立规范预、决算管理和绩效评价管理机制，实现资金可持续规范化管理。 | 中长期 | 中长期 | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 1.人民群众满意度、社会舆论满意度。 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2.信访投诉率。 | 较往年下降20% | 较往年下降20% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：柴新   填报日期：2025.5.9   联系电话：13762786008   单位负责人签字：

附件4

2024年度岳阳市生态环境局华容分局

部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年5月9日

（此页为封面）

2024年度岳阳市生态环境局华容分局

部门（单位）整体支出

绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

- 职能职责

- 贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，根据职责和授权拟订生态环境保护规范性文件并监督实施。负责生态环境保护方面的制度建设；协调和监督管理辖区内生态环境保护工作；监督管理减排目标的落实；环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；辐射环境安全的监督管理；生态环境准入的监督管理；生态环境监测工作；承担生态环境保护综合执法工作；组织开展生态环境科技工作；会同有关部门管理生态环境保护有关资金项目；组织开展和指导生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局交办的其他任务，协助华容县委、县政府开展生态环境保护工作，指导辖区内乡镇（街道）的生态环境保护工作。

- （二）机构设置

- 我局属于参照公务员管理的事业单位，现有编制数62人，其中行政编制13人，参公编制28人，事业编制21人。现有在职在编人员55人，退休人员28人。内设办公室、生态环境监督股、法制宣教股、土壤生态股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物股、行政审批办、规划与财务股、人事股、党建办。下设县生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市华容生态环境监测站、岳阳市华容生态环境事务中心三个二级机构（二级机构财务上未独立核算）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年一般公共预算财政拨款基本支出数为991.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：人员支出XX0.19万元，公用支出XX1024万元。年度“三公”经费支出XX5.03。（其中：公务接待费XX2.97万元务用车运行维护费XX2.06万元）。有效地保障人员费用及局机关基本工作运行，我局严格实行经费支出事项事前审批制度，严格规范事后经费报销程序，严控经费开支标准。对因公出国、公车购买及运行维护、公务接待等“三公”经费支出做出“严格控制在财政部门批复的预算额度内，不得无预算、超预算列支”等要求，并实行公示制度，“三公”经费及部门预决算等按照市统一要求，由局官方网站对外公开

- 项目支出情况

2024年一般公共预算财政拨款项目支出数为804.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：环境监测、监控及监察能力建设支出XX8.14万元、环境监察、监测运行经费支出XX1.54万元、办案费支出XX38万元、2023年单位指标结余结转支出XX3.29万元、排污权收入安排的支出13.79万元、水生态环境质量专项资金40万元，主要用于办案费、委托业务、专业设备购置、差旅费、其他交通费、印刷费等方面。对项目资金的管理我局建立了项目资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则，项目资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。

- 政府性基金预算支出情况

2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

- 国有资本经营预算支出情况

2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。

- 社会保险基金预算支出情况

2024年度本单位无社会保险基金安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

1、由于人员配置不足，绩效评价未能完全涵盖我单位工作的各个方面，未能设置个性化量化考核指标，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。下一阶段，我单位将进一步推进绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将绩效管理融入单位的日常管理中。

2、人员素质有待进一步提高，由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对绩效管理理解不充分，对绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

八、下一步改进措施

1、进一步完善资金使用监管机制，动态跟踪资金使用情况，切实加快预算执行，将资金管理与业务活动紧密贴合，对业务类项目进行归并、调整和优化，以项目整合提高统筹效益。保障用对资金，用好资金，将资金用于刀刃上，灵活高效地服务于本部门职能及重点工作任务。同时加强预算资金绩效管理水平，资金申报与绩效目标申报同步，切实做好“花钱必有效，无效必问责”。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

4、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

5、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2024年度评价得分98分。社会效率和有效性评价较好，社会公众满意度评价较好。按照市统一要求，由局官方网站对外公开。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作 10分 | 自评通知 （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
|  | 工作小组 （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价 20分 | 单位自查 （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | - 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 - 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |  |
| 自评报告 70分 | 完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |  |
|  | 绩效 自评表 （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |  |
|  | 反映问 题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
|  | 建议情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |